АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

государственной программы

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций

Владимирской области на 2014 - 2020годы»

| N п/п | Наименование основного мероприятия | Срок исполнения | Целевые индикаторы (показатели) |  |  |  |  |  |  | Объем бюджетных расходов, тыс. рублей |  |  |  |  | Результаты оценки бюджетной эффективности (в соот. с п. 5 формы 10) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | наименование (показателя) | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  | отклонение (-/+, %) |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | плановое значение | фактическое значение | отклонение (-/+, %) |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| Наименование задачи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1 Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций | 2018 | Увеличение числа проектов и программ социально ориентированных некоммерческих организаций | ед. | 180 | 199 |  | 199 / 180 * 100 = 110,6 % |  | 32573,7 | 32478,7 | 32573,7 / 32478,7 * 100% = 100,3 % | 110,6 * 100,3 / 100 = 110,9 % |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 132,7 * 100,3 / 100 = 133 % |  |  |
|  |  |  | Количество СО НКО, принявших участие в конкурсах на получение государственной поддержки | ед. | 150 | 199 |  | 132,7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество граждан, вовлеченных в реализацию социальных проектов, получивших государственную поддержку | чел. | 2700 | 8496 |  | 314,7 % |  |  |  |  | 314* 100,3 / 100 = 315 % |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 2 Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2018 | Количество СО НКО, которым обеспечена информационная поддержка | ед. | 135 | 240 |  | 177,8 % |  | 240 | 25 | 240 / 25 * 100% = 960 % | 177,8 * 960 / 100 = 1706,8 % |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 3 Предоставление консультационной и координационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, а также привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере | 2018 | Количество мероприятий, направленных на повышение правовой грамотности работников СО НКО | ед. | 35 | 38 |  | 0, 108,6 % |  | - | - | - | - |  |  |

И.о. председателя комитета по социальной политике  							   	                    В.А. Осокин

Отчет о ходе реализации и эффективности

государственной программы Владимирской области

«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014 - 2020 годы» за 2018 год

Государственная программа Владимирской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014 - 2020 годы» утверждена постановлением Губернатора Владимирской области от 28.11.2013 № 1345.

Цели программы: формирование организационных, правовых, финансовых и социально-экономических условий для деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на решение социальных проблем, повышение доступности предоставляемых гражданам социальных услуг.

Задачи программы:

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере деятельности СО НКО;

- создание условий для развития СО НКО;

- поддержка реализации проектов СО НКО, направленных на решение актуальных социальных проблем;

- предоставление информационной поддержки СО НКО;

- предоставление консультационной и координационной поддержки СО НКО, поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев СО НКО, а также привлечение СО НКО к реализации государственной политики в социальной сфере.

Основные мероприятия, предусмотренные программой, выполнены в установленные сроки согласно Плану реализации, в том числе:

- основное мероприятие 1. Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций;

- основное мероприятие 3. Предоставление консультационной и координационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, а также привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере.

Однако, соисполнителем госпрограммы - комитетом общественных связей и средств массовой информации администрации области (далее – КОССМИ) основное мероприятие 2. Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям было исполнено частично, в связи с нарушениями условий предоставления субсидий со стороны победителей.

Расходы областного бюджета по реализации программы составили 32503,7 тыс. руб.

Бюджетная эффективность реализации всех основных мероприятий государственной программы в соответствии со значением Keoi составляет более 100 %.

Информация об изменениях, внесенных в государственную программу «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Владимирской области на 2014-2020 годы» в 2018 году:

Постановления администрации области «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 28.11.2013 №1345»:

- от 26.02.2018 №126;

- от 09.04.2018 №267;

- от 23.05.2018 №390;

- от 29.12.2018 № 1006.

Внесение в изменений госпрограмму обусловлено необходимостью продления сроков ее реализации, кадровыми изменениями в части контроля ее исполнения, необходимостью перераспределения бюджетных ассигнований в 2018-2020 годах в рамках основных мероприятий 1 и 3 (исполнители: комитет по социальной политике администрации области и комитет по молодежной политике администрации области), а также приведение государственной программы  в соответствие с областным законом от 27.12.2017 № 124-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

Кроме того, постановление приведено в соответствие с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Владимирской области от 24.02.2014 №164.

Органам государственной власти и местного самоуправления законом предоставлено право, оказывать поддержку отдельным социально ориентированным общественным организациям и объединениям при условии осуществления этими организациями определенных видов деятельности, предусмотренных федеральным и региональным законодательством.

В связи с этим, был разработан Порядок определения объема и предоставления субсидий из областного бюджета Владимирской области Владимирской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов начиная с 2018 года, далее – ежегодно.

В целях увеличения показателей программы и недопущения сокращения количества СО НКО, получивших субсидию, было принято решение о сокращении размера премии Губернатора области, что не противоречит ее основной задаче, и перераспределение средств на увеличение выплат субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе.

Совместная работа комитета по социальной политике администрации области и АНО «Дом НКО Владимирской области» в 2018г. позволила качественно повысить уровень развития некоммерческого сектора региона, что, в свою очередь, повлекло увеличение количества заявок от СО НКО на конкурсы по выделению субсидий администрации области, а также конкурсы  Президентских грантов.

Перечень основных мероприятий, выполненных в установленные сроки согласно Плану реализации и их бюджетная эффективность:

- основное мероприятие 1. Создание условий для развития социально ориентированных некоммерческих организаций;

- основное мероприятие 2. Предоставление информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям;

- основное мероприятие 3 Предоставление консультационной и координационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, поддержки в области подготовки, дополнительного профессионального образования работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций, а также привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации государственной политики в социальной сфере.

Реализация мероприятий Программы в 2018 году позволила:

- совершенствовать нормативную правовую базу, регламентирующую деятельность СО НКО;

- разработать и внедрить механизмы поддержки СО НКО;

- повысить уровень профессиональной и социальной компетентности специалистов органов власти и представителей СО НКО;

- повысить уровень активности СО НКО в решении социально значимых вопросов.

Средства областного бюджета были распределены в программе следующим образом:

- департаментом культуры были предоставлены субсидии писательским организациям в размере 270 тыс. руб.;

- департаментом по физической культуре и спорту были предоставлены субсидии АНО «Футбольный клуб «Торпедо – Владимир» в размере 18000 тыс. руб. и АНО «Мотобольный клуб «Ковровец» в размере 4000,0 тыс. руб.;

- комитетом по социальной политике были предоставлены субсидии на реализацию проектов СО НКО в размере 5300 тыс. руб.; предоставлены субсидии АНО «Дом некоммерческих организаций Владимирской области»  - 2343,7 тыс. руб. и Владимирской области Владимирской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров и инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в сумме 500 тыс.руб., выплачены премии Губернатора области «За лучший проект, реализованный социально ориентированной некоммерческой организацией на территории Владимирской области» - 855 тыс. руб., 95 тыс.руб. не были выплачены ввиду нарушения лауреатом условий предоставления премии. Кроме того, был заключен договор c РАНХиГС на проведение исследования - 50 тыс. руб.

- комитетом по молодежной политике были предоставлены субсидии СО НКО в размере 1160 тыс. руб.

- комитетом общественных связей и СМИ были предоставлены премии журналистам в размере 25 тыс. руб. Премии СМИ в размере 215 тыс.руб. предоставлены не были ввиду нарушений условий предоставления субсидий со стороны победителей.

Проведенный комплекс мероприятий программы, состоящий из консультационной, методической, паровой и организационной работы, позволил в 2018 году обеспечить получение некоммерческими организациями более 100 субсидий, включая привлечение субсидий из федерального бюджета на общую сумму 64 226 333,6 руб. (Президентские гранты).

Предложения по дальнейшей реализации

государственной программы:

Планируется продление срока действия программы до 2021 года, а также увеличение количества и/или объема предоставляемых субсидий на конкурсной основе.

И.о. председателя комитета

по социальной политике	        					 	В.А. Осокин

Кемаева Мария Андреевна

52-88-75